## Sheet1
测试结果：
1.个人中心-我的推广
目前提示无推广权限，应该调整为任何人都可以推广
只是没有报单记录的人，推广了之后不计算推广奖励
2.个人中心-地址管理
2-1 获取微信收货地址 点击后没有反应
| 2-2 获取当前地址，搜索 或 打钩 后都没有反应 | =》 见0328
3.个人中心-我的资产
加载失败
4.个人中心-我的等级
屏蔽此功能，在个人中心的顶部区域，显示当前客户等级
5.个人中心-公排查询
屏蔽此功能
6.个人中心-客户名称
可否使用注册的手机号
7.余额或积分支付的时候，最好需要输入支付密码
8.后台管理
修改文字：开启后订单付款上级可以获得奖励

## 0325
1.等级显示的名称和设定的不符
普通 创客 云店 服务中心 合伙人
2.这是推广二维码吗？
做个背景 ，红框里的信息不可能往外发的呀
3.我的资产
账单明细中，去掉公排退款
"累计获得积分"，是否前端没读取到数据？
4.菜单调整
下面几个菜单去掉
5."我的推广"需要调整
5-1 分销海报 目前无法生成海报，一直“海报生成中”
可否放到外面的菜单，名称修改为“分享海报”
下列问题优先处理
6.关于推荐，佣金，积分奖励问题
6-1 分享海报
6-2自己不下单，推荐应该没有佣金奖励的
目前直接有佣金了
6-3直推第3单的时候，升级为创客，此时不应该有积分奖励的。
查看程序，是否升级判断在前，给积分奖励的时候要求是创客等级，
结果前面刚升级，后面马上就给了积分
6-4目前佣金一直是20%，没有按要求20%，30%，50%来给
6-5目前积分是按订单数量来给了，需要调整为按报单商品数量
比如一次性下3单，应该给1500积分，而不是500
6-6 云店级别的会员，间推下单后没有获得积分
云店之后，只要级别低于自己的，伞下下单都应有积分奖励

## 0328
需要修改的bug
未处理 | 1.地址管理-定位
选择地址后，返回画面报错
2.佣金提现画面
OK | 目前银行卡和支付宝提现画面点击没有反应
部分未处理 | 去掉“公排退款”字样 |  | 支付宝提现画面尚未处理
OK | 提现到余额，可以不收取手续费
新增 | 申请支付宝提现时，处理成功后闪现了一下如下画面
OK | 3.佣金记录 画面
点击 查看全部 时出现右侧 "参数错误" 画面
4.佣金计算不对
OK |  | 4-1 目前佣金是按20%，20%，30%，50%来计算的，没有按20%，30%，50%来执行
待议 |  | 4-2 一次下多单的情况，佣金计算不对，目前按当前佣金比例的N倍来计算，
而应该按20%，30%，50%来执行
可以马上处理的：
1.屏蔽此图标。点击后出现的信息，无用
2.我的资产
已修改 |  | 账单明细中，去掉公排退款
3.菜单调整
下面几个菜单去掉
已修改
4."我的推广"需要调整
去掉"分销等级"和"分销说明"
已修改
5.后台管理
修改文字："开启后订单付款上级可以获得奖励"
6.去掉"会员中心"和"积分商城"，把"我的资产"和"推荐佣金"往上挪
需要优化的问题点：
1.个人中心-客户名称
已修改 | 可否使用注册的手机号
2.余额或积分支付的时候，最好需要输入支付密码
3.增加银行卡号管理，不然每次提现都要输入很麻烦