寄卖外部免认证三件功能

开发计划

所属项目：single-shop-22

依据文档：寄卖订单管理 / 团队每日对账日报 / 今日抢单用户列表（v2.0）

基线日期：2026-05-04（周一）·开发周期：2 周（10 工作日）

版本：v1.0    制定日期：2026-05-02

# 一、目标与范围

本计划覆盖三件功能在管理后台外部免认证体系（/integral-external/*）下的端到端交付，包括：

- 功能 A — 寄卖订单管理（wa_order）：列表 + 列设置 + 详情抽屉。

- 功能 B — 团队每日对账日报：团队长 ID + 日期 → 团队成员买卖单与净收付汇总。

- 功能 C — 今日抢单用户列表：当日已发生买单且金额 > 0 的用户清单。

范围内：前端组件 / 路由 / API；后端 Controller / Service / DAO / DTO；安全加固（Nginx 白名单 + 共享密钥）；测试用例；运维上线。范围外：写操作（充值、改上级、合同重签等）持续走原 admin 路由（除非 PM 决议改为方案 B）。

## 1.1 验收口径

| 维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 业务正确性 | 与说明文档中的样例数据 / 字段口径对账完全一致；公式精度处理无偏差 |
| 性能 | 抢单用户列表 < 200ms / 寄卖订单列表 < 300ms / 团队日报 < 500ms（5W 单基线） |
| 安全 | 生产环境 Nginx IP 白名单 + X-External-Token 双重校验生效 |
| UI | 与说明文档第 7~9 章描述及上传参考图一致；三端（Win Chrome / macOS Safari / 1366×768）均无错位 |
| 上线 | 无 P0/P1 缺陷；运营在生产环境完成 1 个工作日的真实试用 |

# 二、整体里程碑

| 里程碑 | 工作日 | 日期（按 5/4 起算） | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 准备 | D0 | 5/2（周六）— 已完成 | 需求文档定稿、本计划评审通过 |
| M1 基础设施 | D1 | 5/4（周一） | Controller 注入、路由骨架、API 桩 |
| M2 抢单用户列表上线 (Beta) | D1—D3 | 5/4 — 5/6 | 功能 C 全链路、单测通过 |
| M3 团队日报上线 (Beta) | D2—D5 | 5/5 — 5/8 | 功能 B 全链路、SQL 调优、单测通过 |
| M4 寄卖订单管理上线 (Beta) | D3—D7 | 5/6 — 5/12 | 功能 A 全链路（含详情抽屉、列设置） |
| M5 联调与安全加固 | D8—D9 | 5/13 — 5/14 | Nginx 白名单、共享密钥、回归测试 |
| M6 灰度 + 正式上线 | D10 | 5/15（周五） | 生产部署、运营试用 1 日、签字交付 |

说明：D 为工作日（一周 5 个）。如安排单周工作量富余，可在 M6 后追加 0.5 个工作日做埋点 / 监控接入。

# 三、人力与角色

| 角色 | 人数 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 后端工程师 | 1 | ExternalIntegralController 接口、Service / DAO / Mapper、SQL 调优、wa_setting 配置 |
| 前端工程师 | 1 | 三个页面、路由、API 封装、抽屉、列设置、本地存储 |
| 测试工程师 | 0.5 | 编写用例、回归测试、性能压测、安全验收 |
| 运维 / SRE | 0.2 | Nginx 白名单、共享密钥下发、Redis 缓存配置、上线发布 |
| 产品 / 运营 | 0.2 | 业务对账（功能 B 服务费/E积分公式校验）、UI 验收、试用反馈 |
| 项目负责人 | 0.1 | 里程碑评审、跨角色拉通、风险升级 |

总人力：约 2 人 × 2 周。如仅有一人后端 + 一人前端，建议按本计划串并行模型并保留 1 个工作日缓冲。

# 四、工作分解（WBS）

## 4.1 共用基础（M1）

| ID | 任务 | 负责人 | 预估工时 | 依赖 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | 梳理 ExternalIntegralController 现状，确认追加位置 | 后端 | 0.5h | — | 在已有方法之后追加注入与方法 |
| T0.2 | 前端 router/modules/integralExternal.js 追加 3 个空路由 | 前端 | 0.5h | — | 三个页面可被 URL 直达，组件返回空白 layout |
| T0.3 | 前端 api/integralExternal.js 追加 5 个方法（API 桩） | 前端 | 0.5h | — | 调用通畅但返回 mock |
| T0.4 | WebSecurityConfig 复核（已通配 /api/external/integral/**） | 后端 | 0.25h | — | 确认无需改动 |
| T0.5 | 本地起 admin 端 + 后端，跑通桩接口 | 后端 + 前端 | 0.5h | T0.1—T0.4 | 页面可加载，调用日志可见 |

## 4.2 功能 C — 今日抢单用户列表（M2）

| ID | 任务 | 负责人 | 工时 | 依赖 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC.1 | 后端 ExternalGrabUserRequest / Response DTO | 后端 | 0.5h | M1 | crmeb-common 新增类，字段对照说明文档 4.1 |
| TC.2 | 后端 Mapper.xml SQL（INNER JOIN buy + HAVING） | 后端 | 2h | TC.1 | 本地数据集查询通过；EXPLAIN 走索引 |
| TC.3 | 后端 Service / Controller 接入 + 时区处理 | 后端 | 1.5h | TC.2 | /grab-user/list 200，分页正确 |
| TC.4 | 后端单测（无单 / 有单 / 含取消单 / 模糊匹配） | 后端 | 2h | TC.3 | 5 个用例通过，覆盖率 ≥ 80% |
| TC.5 | 前端页面：搜索区 + 主表 + 分页 | 前端 | 3h | M1 | 与上传参考图一致；展开/收起、刷新、导出可用 |
| TC.6 | 前端字段渲染：18 列（含合同链接、3 位小数、状态 tag） | 前端 | 2h | TC.5 | 所有列按 3.2 字段表渲染 |
| TC.7 | 前端"操作"列（仅渲染：修改上级 / 合同重签 / 编辑） | 前端 | 1h | TC.5 | 充值入口确认未渲染；点击其余按钮跳 admin |
| TC.8 | 联调 + 自测 | 后端 + 前端 | 2h | TC.3 + TC.6 | 与说明文档 9.1 一致 |

## 4.3 功能 B — 团队每日对账日报（M3）

| ID | 任务 | 负责人 | 工时 | 依赖 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB.1 | 确认 / 写入 wa_setting：service_rate 0.02、e_score_rate 0.005、team_report_max_size 500 | 后端 | 0.5h | M1 | 生产 SQL 脚本备份 |
| TB.2 | TeamDailyReportRequest / Response / Row / Summary DTO | 后端 | 0.5h | TB.1 | 字段对照说明文档 6.3 |
| TB.3 | TeamReportDao + Mapper.xml（三 LEFT JOIN 子查询） | 后端 | 2.5h | TB.2 | EXPLAIN 走 (buyer_id,pay_time)/(seller_id,pay_time) 索引 |
| TB.4 | Service：费率加载、时区切片、小计聚合、精度处理 | 后端 | 2h | TB.3 | 与说明文档 4.1 公式校验全部对账一致 |
| TB.5 | Controller /team-report/daily | 后端 | 0.5h | TB.4 | 日期默认昨天；未来日期 400 |
| TB.6 | 导出 Excel /team-report/daily/export（EasyExcel） | 后端 | 2h | TB.4 | 文件名 团队F_2026-04-22.xlsx；样式同模板 |
| TB.7 | 后端单测（公式 / 取消单 / 禁用成员 / 跨日） | 后端 | 2.5h | TB.4 | 5+ 用例通过 |
| TB.8 | 前端页面：条件区 + 摘要卡片 + 9 列主表 + 小计行 | 前端 | 4h | M1 | 与说明文档 8.x 一致；动态列名（D-1买单 / D卖单 / D买单） |
| TB.9 | 前端：导出按钮、备注就地编辑、负数红/零灰 | 前端 | 1.5h | TB.8 | 运营点击导出下载成功 |
| TB.10 | 联调 + 业务对账 | 后端 + 前端 + 产品 | 3h | TB.5 + TB.8 | 与原 Excel 对账偏差为 0（含小计精度） |

## 4.4 功能 A — 寄卖订单管理（M4）

| ID | 任务 | 负责人 | 工时 | 依赖 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA.1 | 后端 /wa-order/list、/wa-order/info Controller（复用 WaOrderAdminService） | 后端 | 1h | M1 | 两个 GET 通畅；返回结构与原 admin 一致 |
| TA.2 | 后端排查买/卖家昵称的 N+1 查询；如阻塞性能则改批量 IN | 后端 | 1.5h | TA.1 | 60 条 / 页耗时 < 300ms |
| TA.3 | 前端搜索区（订单状态 + 时间维度切换 + 订单号 + 买/卖家 + 转拍） | 前端 | 3h | M1 | 所有筛选项与说明文档 7.1 一致 |
| TA.4 | 前端字段元数据 + 列设置弹层（23 列、锁定列、localStorage 偏好） | 前端 | 3h | TA.3 | 勾选 / 重置 / 持久化生效；锁定列禁用 checkbox |
| TA.5 | 前端表格主体（formatCell、状态徽标、地区拼接、IP） | 前端 | 2.5h | TA.4 | 与说明文档 8.1 字段表对应 |
| TA.6 | 前端详情抽屉（el-drawer rtl 640px + el-steps + el-descriptions） | 前端 | 4h | TA.5 | 与说明文档 9.x 描述一致；?detailId=xxx 自动打开 |
| TA.7 | 前端"显示/隐藏 / 取消订单"按钮：默认隐藏；如启用走 admin 路由 | 前端 | 1h | TA.6 | 默认 UI 与外部页面一致 |
| TA.8 | 后端单测（搜索 / 详情 / 转拍单 / 已取消单） | 后端 | 2h | TA.1 | 4 个用例通过 |
| TA.9 | 前端单测（列设置持久化 / 抽屉打开关闭 / 状态映射） | 前端 | 2h | TA.6 | 3 个用例通过 |
| TA.10 | 联调 + 自测 | 后端 + 前端 | 3h | TA.1 + TA.6 | 与说明文档 13.x 验收清单全部通过 |

## 4.5 联调与安全加固（M5）

| ID | 任务 | 负责人 | 工时 | 依赖 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS.1 | Nginx：location /api/external/integral/ + allow 白名单 + deny all | 运维 | 1h | M2/M3/M4 完成 | 办公网可访问；外网 403 |
| TS.2 | 共享密钥：后端拦截器 X-External-Token 校验；前端 requestNoAuth 注入 | 后端 + 前端 | 2h | TS.1 | 缺少 / 错误 Header 返回 401 |
| TS.3 | Redis 缓存接入（团队日报 60s + 抢单用户 30s） | 后端 + 运维 | 1h | TB.4 / TC.3 | key 命中可见；订单写入侧主动 evict（团队日报） |
| TS.4 | 回归测试：3 个页面端到端 + 安全四象限 | 测试 | 4h | TS.2 | 所有用例通过；输出测试报告 |
| TS.5 | 性能压测（500 并发 / 60s） | 测试 + 后端 | 2h | TS.3 | 抢单 < 200ms；日报 < 500ms；订单 < 300ms |
| TS.6 | 安全扫描：弱口令 / SQL 注入 / 越权 | 测试 | 1h | TS.2 | 无 P0/P1 漏洞 |

## 4.6 上线（M6）

| ID | 任务 | 负责人 | 工时 | 产物 / 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR.1 | 生产数据库脚本检查（wa_setting 配置、索引存在） | 后端 | 0.5h | 执行回滚脚本备齐 |
| TR.2 | 生产部署：后端 + 前端 + Nginx 配置 | 运维 | 1h | 部署完成 + 健康检查 OK |
| TR.3 | 运营生产试用 1 个工作日（真实日报对账 / 抢单核对） | 产品 + 运营 | 4h（异步） | 反馈无 P0/P1 |
| TR.4 | 签字交付 + 文档归档（docs/dev/*.md） | 项目负责人 | 0.5h | 归档完成 |

# 五、排期甘特视图（文字版）

字符 ▓ 表示工作中；░ 表示等待 / 串行依赖；空白表示未占用。下表按 5/4 周一作为 D1。

| 任务 / 工作日 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 基础设施 | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 抢单用户（C） | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 团队日报（B） |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |
| M4 寄卖订单（A） |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |
| M5 联调 + 安全 |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |
| M6 上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |

关键关键路径：M1 → M4（寄卖订单，工作量最大） → M5 → M6。功能 B 与 C 较短，前端可在 D6 之后并入 M4 协助。

# 六、关键依赖与外部约束

| 依赖项 | 说明 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| wa_setting 配置项 | service_rate / e_score_rate / team_report_max_size 需有写入权限 | 低；DBA 在 M3 D2 前完成即可 |
| Nginx 配置变更 | 加 location 与 IP 白名单 / 密钥校验 | 中；需要 SRE 排期；建议 D7 提前申请 |
| Redis 资源 | 缓存 key 占用极少；如未启用需评审 | 低 |
| 办公网出口 IP | 白名单依据；如出口 IP 频繁变更需另设方案 | 中；建议同时启用共享密钥 |
| 运营试用窗口 | M6 试用需占用真实业务日；周五上线避开月底 | 中；提前与运营约定 |

# 七、风险登记与缓解

| 风险 | 影响 | 触发条件 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免认证接口外网泄露 | 高（数据泄露） | Nginx 白名单未生效或被绕过 | 上线前必须验证：外网 IP 直连返回 403；同时启用共享密钥双重保险 |
| SQL 性能下降（订单量突增） | 中（页面卡顿） | 订单单日 > 5W | 索引齐全 + Redis 缓存 + 必要时分页内 IN 限定二阶段查询 |
| 公式精度漂移 | 中（对账偏差） | 前端逐行四舍五入累加 | 严格按说明文档 4.1：服务费 / E积分 / 实际收付的小计由后端 summary 给出 |
| 充值按钮误启用导致资金风险 | 高（资金安全） | 前端 actions 误渲染或后端误暴露 /grab-user/recharge | 代码评审强制：搜索 "recharge" 关键字；后端拒绝实现该接口；前端模板移除该 el-button |
| 运营 IP 变化导致白名单失效 | 中（业务停摆） | 出口 IP 漂移或新办公点接入 | 提前列出所有可能 IP；预留密钥 fallback；监控白名单 403 量级告警 |
| 前端列设置 localStorage 跨设备不一致 | 低（体验） | 运营换设备查看 | 当前接受不一致；如需同步可在 admin 路由提供持久化接口 |
| 寄卖订单详情抽屉性能（多张图） | 低 | pay_img / contract 图片体量大 | el-image lazy + 缩略图 + 预览原图按需 |

# 八、完成定义（DoD）

每个任务必须满足以下条件方可标记完成；M2/M3/M4 整体上线前必须满足全部 DoD：

- 代码已合并到主干分支并通过 CI（lint / build / unit）。

- 代码评审至少 1 位资深工程师 +1（涉及金额计算的代码必须 +2）。

- 单元测试覆盖率 ≥ 80%（对应 Service / 关键 util）。

- 字段口径与说明文档完全一致；金额、状态、时间字段逐条对照通过。

- Swagger 文档可访问，接口可被运营 / SRE 直接调用复现。

- 安全：无 token / 无白名单 IP 的请求被正确拒绝（403/401）。

- 日志：关键查询打印 leaderId / uid / page；写操作打印操作人来源。

- 文档：本计划 + 三份说明文档归档至 docs/dev/，README 中列出入口。

# 九、沟通机制

| 节奏 | 形式 | 出席 | 议题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 15 分钟 | 前端 / 后端 / PM | 昨日完成、今日计划、阻塞 |
| 里程碑评审 | M1/M2/M3/M4/M5 末 | 全员 + 测试 + 运维 | 验收 DoD、放行下一里程碑 |
| 风险升级会 | 触发即开 | 相关方 | 安全事件、资金事件、性能事件 |
| 上线评审 | M6 前 1 日 | 全员 + SRE | 部署清单、回滚预案、监控告警 |

# 十、回滚预案

| 场景 | 现象 | 回滚动作 |
| --- | --- | --- |
| 前端 bug 影响页面渲染 | /integral-external/* 任一页白屏 | 回滚到上一前端版本（admin 端独立部署）；后端不受影响 |
| 后端接口异常 / 数据偏差 | 抢单列表 / 日报 / 订单返回错误 | Nginx location 切到维护页；后端 rollback 到上一稳定版 |
| Nginx 白名单误封办公网 | 运营访问 403 | 临时移除白名单段（保留密钥）；事后再追加 |
| 共享密钥泄露 | X-External-Token 出现在外网 | 后端旋转 token；前端 requestNoAuth 拉取新值；通知运营刷新页面 |
| wa_setting 配置错误 | 服务费 / E 积分异常 | SettingService 设置回默认值；推送 Cache evict |

# 十一、附：跨功能复用清单

| 复用项 | 复用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ExternalIntegralController | A / B / C | 同一 Controller 追加方法；共用 baseURL |
| requestNoAuth | A / B / C | 前端唯一 axios 实例；统一 X-External-Token 注入 |
| EmptyLayout | A / B / C | 无侧栏 / 无登录态 |
| integralExternal.js 路由 | A / B / C | 同一路由分组下追加 3 个 children |
| WaOrderAdminService | A | 直接复用 admin 实现，仅读路径 |
| SettingService | B | 加载 service_rate / e_score_rate |
| CommonResult / CommonPage | A / B / C | 统一返回结构 |
| Nginx 白名单 + 共享密钥 | A / B / C | 一次配置，三个功能同时受保护 |

# 十二、工时汇总

| 功能 / 阶段 | 后端工时 | 前端工时 | 测试工时 | 运维工时 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 基础设施 | 1h | 1h | — | — | 2h |
| M2 抢单用户列表（C） | 6h | 6h | 2h | — | 14h |
| M3 团队日报（B） | 10h | 5.5h | 3h | — | 18.5h |
| M4 寄卖订单管理（A） | 4.5h | 15.5h | 3h | — | 23h |
| M5 联调 + 安全 | 2h | 1h | 7h | 2h | 12h |
| M6 上线 | 0.5h | — | 4h | 1h | 5.5h |
| 合计 | 24h（≈3 人日） | 29h（≈3.6 人日） | 19h（≈2.4 人日） | 3h | ≈75h |

按 1 人日 = 8h 计算：后端 ≈ 3 人日、前端 ≈ 3.6 人日、测试 ≈ 2.4 人日、运维 ≈ 0.4 人日。两人并行 + 测试介入即可在 10 工作日（含缓冲）内交付。

— 计划结束 —