## 任务清单
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 任务编号 | 任务 | 备注 | 优先级 | 完成情况
首页 | 代办、已办 |  |  |  |  | 高
| 生产内容面板 |  | INDEX.2 | 生产进度表 |  | 中
| 质量内容面板 |  | INDEX.3.1 | 各个产品每日合格率曲线
|  |  | INDEX.3.2 | 各道工序每日合格率曲线
| 设备内容面板 |  | INDEX.4.1 | 各个设备的OEE和状态图
| 仓储内容面板 |  | INDEX.4.2 | 不安全库存物料清单
通用 |  |  | COM1.1 | 所有弹出框的取消按钮修改为“关闭” |  | 低
|  |  | COM1.2 | 为所有表单添加时间范围的搜索条件 |  | 中
|  |  |  | 为所有业务类表单添加起草人 |  | 低
|  |  | COM1.3 | 为一些业务单据增加一个流程图片的说明 | 使用DROWIO绘制，并添加一些说明性文字 | 低
|  |  | COM1.4 | 业务单据在保存后不关闭弹框 | 避免回到列表再次打开弹框 | 中
|  |  | COM1.4 | 扫码登录 | 移动端、PC端扫码登录
|  |  | COM.1.5 | 系统初始化 | 提供一个一键初始化功能，将测试数据全清除。 | 低
[5 empty] | 提供一个系统初始化的逐步引导功能 | 低
|  |  | COM.1.6 | 弹出框标题样式修改 | 提供统一的背景色（根据系统配色）和字体样式 | 低
系统 | 人员 |  | SYS1.1 | 人员增加照片 |  | 低
|  |  | SYS1.2 | 人员增加证书 |  | 低
|  |  | SYS1.3 | 增加人员相关统计数据 |  | 低
岗位
| 角色 |  |  |  |  | 低
| 组织 |  | SYS1.4 | 组织增加类型 | 增加集团、公司、部门、办公室（字典） | 低
| 通知公告 |  | SYS1.5 | 通知公告发布和展示 |  | 低
| 消息 |  | SYS1.6
| 报表管理 | 统计图表 | REP1.1 | 统计图双端支持 | PC端和移动端，按照面板模式分开制作
|  |  | REP1.2 | 角色能看到的统计图配置
报表
主数据 | 供应商 |  | MD.1 | 供应商采购记录，再次采购 |  | 低
| 客户 |  | MD.2 | 客户发货记录，再次发货 |  | 低
物料产品分类
| 物料产品管理 |  | MD.4.1 | 自动生成二维码并回显 |  | 高
|  |  | MD.4.2 | 批次属性设置 | 根据物料和产品的区别，可选的批次属性有所区别；如果是物料类，可以选择供应商和采购订单号；如果是产品可以选择客户和销售订单号。 | 高
|  |  | MD.4.21 | 物料详情页单独使用一个TAB页面显示 |  | 低
|  |  | MD.4.3 | 替代品及相关业务逻辑 | 替代品主要是在生产消耗时可以由人工指定具体消耗的哪种物料（原材料还是替代品），系统可以在生产报工时检测线边库是否有原材料，没有再自动检测替代品，并进行扣减，需要考虑多个替代品同时存在于线边库的情况。 | 中
|  |  | MD.4.4 | 物料添加标签批量打印功能（一个物料一次性打印多张） |  | 中
|  |  | MD.4.5 | 添加唯一码管理标识，以及对应的业务流程 | (1.开启了唯一码，则物资在出入库及生产时均需要携带与出入库数量一致的唯一码 2.原材料的唯一码需要在入库时录入；产品/半成品的二维码则需要在产品产出时生成/录入 3.系统提供唯一码的自动生成和手工生成功能，满足“系统自动实时生成直接打印”和“预先生成然后黏贴”两种场景 4.唯一码需要跟着单据明细走：入库时明细行上；上架时上架明细上；拣货时拣货明细；领料时领料单明细；产品报工单；产品入库单明细行；出库单明细行； 5.唯一码需要与MSD进行关联 ) | 低
|  |  | MD.4.6 | 增加默认仓库、库区、库位 | 在移动端进行采购入库时，手工选择了物料可自动匹配到对应的默认存储位置 | 中
|  |  | MD.4.7 | 增加一个SHCode属性 |  | 低
|  |  | MD4.8 | BOM组成物料实时关联 | BOM组成的物料其物料名称、规格型号、单位等信息必须实时关联，不能另存为一份。否则BOM物料更新，无法体现在生产工单的拆解工单中。 | 高
|  |  | MD.4.8 | 增加物品图片 |  | 低
|  |  | MD.4.9 | 启用及验证 | 物料默认为未启用状态，在列表进行启用，并进行相应的配置数据检查。 | 中
|  |  | MD.4.10 | 物料增加损耗率 | 在按BOM领料时可根据损耗率放大可领料数量；在此处可设置超领提示标识。 | 低
| 车间设置 |  | MD.5.1 | 负责人从组织架构选择 |  | 低
|  |  | MD.5.2 | 车间自动生成二维码 |  | 低
| 工作站设置 |  | MD6.1 | 工作站扫码上工 |  | 低
|  |  | MD.7 | 工作站添加设备时根据车间进行过滤 |  | 低
| 计量单位 |  | MD.8.2 | 单位设置功能中，添加单位时与主单位换算关系，需要加一个提示，标记换算比例是主单位对副单位还是副单位对主单位。 |  | 低
|  |  | MD.8.3 | 各个功能中引用单位的地方全部按照单位编码、单位名称的模式进行存储和展示 |  | 中
设备管理 | 设备类型设置 |  | DV.1
| 设备台账 |  | DV.2.1 | 设备状态手工设置 |  | 中
|  |  | DV.2.2 | 设备自动生成二维码 |  | 高
|  |  | DV.2.3 | 列表界面所属车间展示问题 |  | 高
|  |  | DV.2.4 | 设备OEE展示 |  | 低
|  |  | DV.2.5 | 设备点检、维修、保养、操机记录 |  | 中
|  |  | DV.2.6 | 与数采功能配合的设备状态监测 |  | 低
|  |  | DV.2.7 | 备品备件管理 |  | 低
| 点检保养 | 点检保养项目 | DV.3
|  | 点检保养计划 | DV.4.1 | 点检保养定时提醒功能 |  | 中
|  | 点击保养记录 | DV.5.1 | PC端起草点检/保养单，自动更新各个设备的最后保养时间 |  | 高
|  |  | DV.5.2 | 根据点检保养记录起草维修单 |  | 高
| 设备检修 | 设备维修工单 | DV.5.3 | 添加预置的审批流程 |  | 高
工装夹具管理 | 工装夹具类型设置 |  | TM.1 | 添加使用寿命上限设置，维护周期（包括时间和次数两种） |  | 中
| 工装夹具台账 |  | TM.2.1 | 左侧加入树形结构 |  | 中
|  |  | TM.2.2 | 手工生成二维码/一维码 |  | 低
| 工装夹具领用 |  | TM.3 |  | 需要根据类型上的是否编码管理进行不同的业务逻辑处理 | 中
| 工装夹具维保 |  | TM.4 |  |  | 中
| 工装夹具报废 |  | TM.5 |  |  | 中
排班 | 班组设置 |  | CAL.1
| 排班计划 | 班次 | CAL.2
|  | 班组 | CAL.3
CAL.4.1
CAL.4.2
| 节假日设置 |  | CAL.5
| 排班日历 | 班组类型 | CAL.6.1
|  | 班组 | CAL.6.2
|  | 个人 | CAL.6.3
生产管理 | 交接班 |  | PRO.1 | 工作交接单 | 自动汇总产量、设备、库存等统计数据，选择交接人，填写交际注意事项 | 低
| 生产工单 |  | PRO.2.1 | 生产工单添加表单打印功能（通过报表实现） |  | 高
|  |  | PRO.2.2 | 已确认的工单作废/停止生产 | 对应的生产任务要取消和终止 | 中
|  |  | PRO.2.3 | 生产工单物料需求计算 |  | 中
|  |  | PRO.2.4 | 列表查询添加日期区间条件 |  | 低
|  |  | PRO.2.5 | 根据BOM生成工单时，原始的单据界面不要关闭。 | 避免出现一个产品下面多个BOM半成品物资，为每个半成品生成生成工单时需要多次打开原始的工单界面。 | 低
|  |  | PRO.2.6 | 更改生产工单列表界面的树形列表展示模式 | 当前的列表展示模式下对复杂结构的工单层级关系很难直观展示；可以考虑左树右详情模式。 | 低
|  |  | PRO.2.7 | 未完成工单的数量调整功能 | 可以增加或减少工单数量，同时调整未完成的任务数量 | 中
| 返工工单 |  | PRO.3 | 针对返工产品的返工工单起草功能 | 在生产过程中的各个工序，生产报工时都可选择/填写2个结果：合格、不合格 每道工序可以将历史不合格的数量直接起草一个返工工单，选择要返工的工序 返工工单能关联来源工单（只能是一个，以避免多个客户的情况出现） 返工工单的物料消耗默认为对应工序的消耗，但需要可以修改 返工工单仍旧需要进行检验 返工工单对应的订单来自源工单 | 高
| 外协工单 |  | PRO.4
| 工序设置 |  | PRO.5
| 工艺流程 |  | PRO.6.1 | 产品多工艺流程配置 | 可以为一个产品配置多个工艺流程；在生产工单起草时根据不同的场景采用不同的工业流程。（默认一个，可以让用户选择）；最好是在MD模块支持反向选择工艺流程。 | 中
|  |  | PRO.6.2 | 添加一个工艺流转卡的格式查看功能
|  |  | PRO.6.3 | 工艺上的BOM消耗配置与物资BOM校验 | 配置工艺流程时为产品添加BOM消耗，验证总的消耗总和不能超过物料上的BOM数量。 | 中
|  |  | PRO.6.4 | 增加启用和停用按钮 | 启用时检查工序、关键工序、BOM消耗配置 | 中
| 工艺流转卡 |  | PRO.7 | 工艺流转卡的生成、打印、扫描功能 | 工艺流转卡需要系统提供一份固定格式；可以由任何工序打印；内容是哪个工单，什么物资、多少数量，哪个工序已经加工；外加一个二维码 | 高
| 生产排程 |  | PRO.8.1 | 提供移动端的工单打印扫描，现场分配功能 | 在移动端PDA上进行 | 高
|  |  | PRO.8.2 | 为工单添加每道工序的生产进度饼图 |  | 高
|  |  | PRO.8.3 | 子工单的开始和完成时间自动测算 | 并行任务和串行任务 | 低
|  |  | PRO.8.4 | 提供一个类似触控屏端的操作工工作台界面 | 可以查看和切换任务、报工、查看SOP/SIP | 低
| 生产报工 | 单据起草和审批 | PRO.9.1 | 报工列表数据权限过滤，添加“我的”和“全部”两个选项 | 我的只展示自己起草的，或者需要自己审批的；全部则需要配置系统权限 | 高
|  |  | PRO.9.2 | 添加由状态机控制的报工审批流程 | 审核人可以自信选择，或者系统默认；需要生成任务代办 | 高
|  |  | PRO.9.3 | 设置一个通用的报工审核人角色，无论是移动端还是PC端都默认由此人进行审核。 | 目前触控屏端默认是自己。 | 高
|  |  | PRO.9.4 | 生产报工增加被消耗的原材料清单 | 允许用户修改消耗数量或者通过选择/扫描的方式明确具体被消耗的物资批次。（这里可以通过在物料上配置物资消耗方式）；这里就可以查询库存现有量，并根据领料单上的生产工单过滤出批次号，匹配对应的数量。
|  |  | PRO.9.5 | 非关键工序不良品的处理 | 非关键工序，报工产生的不良品可能需要产生质量状态为不良的产品产出。 | 中
| 安灯呼叫 | 安灯规则配置
安灯发起、通知、响应
质量管理 | 常见缺陷 |  | QC.1 | 在质检结果提交时的常见缺陷快速选择
| 批次管理 | 批次属性设置 | QC.2.1 |  |  | 高
|  | 批次号规则 | QC.2.2 |  |  | 高
| 检测项管理 |  | QC.3 | 检测项结果类型添加
| 检测模板管理 |  | QC.4 | 添加一个“结果记录”选项，选择后必须填写具体的检测值； |  | 高
| 待检任务 |  | QC.5 | 分成三个TAB页面，分别展示来料待检任务，过程待检任务，出货检验任务 |  | 低
| 质量检验 | IQC来料检验 | QC.6.1 | 根据“结果记录”标识，各个检测项明细值的填写。 | 要支持填写时输入SN的功能 | 高
|  | IPQC过程检验 | QC.6.2
|  | OQC出货检验 | QC.6.3
| 质量追溯 |  | QC.7.1 | 根据批次号的质量追踪 |  | 中
|  |  | QC.7.2 | 根据SN号的质量追踪 |  | 中
| 质量分析 |  | QC.8 |  |  | 低
| 质量预警 |  | QC.9
库存管理 | 仓库设置 | 仓库管理 | WM.1.1 | 仓库删除逻辑校验 | 仓库下物资的库存量不为0则不允许删除 | 低
|  |  |  | 立体3D仓库效果界面 | 在库存现有量界面使用3D效果展示库位占用情况、每个库位的物资内容。
|  | 库区管理 | WM.1.2 | 为库区增加库位“产品混放”和“批次混放”设置功能。 | 通过库区的设置，可以统一为下面所有库位进行对应的设置。避免一个库位一个库位的设置。 | 高
|  |  |  | 库区删除逻辑校验 | 库区下物资库存量不为0则不允许删除 | 中
|  | 库位管理 | WM.1.3 | 为库位增加“产品混放”和“批次混放”标识 |  | 高
|  |  | WM.1.4 | 库位物资混放校验 | 需要在为各个单据增加在途单据的混放校验 | 高
|  |  |  | 库位删除逻辑校验 | 库位下物资库存量不为0则不允许删除 | 中
| 批次属性相关改造 |  | WM.2.1 | 库存核心入库时批次参数验证 | 在库存核心部分，添加校验逻辑。根据当前物资是否启用批次，检查对应的批次参数是否提供；如果未提供则进行提示。 | 高
|  |  | WM.2.2 | 库存表字段处理 | 库存表去掉除物料、批次、储位、事务日期、数量、容器、入库时间、是否冻结之外的其他参数 | 高
|  |  | WM.2.3 | 库存核心匹配库存记录时去掉多余的字段 | Mapper的loadMaterialStock方法 | 高
|  |  | WM.2.4 | MS对象去掉多余的属性 | 对应的Mapper.xml修改 | 高
|  |  | WM.2.5 | TRANSACTION对象去掉多余的属性 | 对应的Mapper.xml修改 | 高
|  |  | WM.2.6 | 采购入库时根据批次管理，在入库单录入属性信息。 |  | 高
|  |  | WM.2.5 | 生产报工时物资消耗业务逻辑处理 | 生产报工时需要根据生产工单从线边库中扣减物资 | 高
| 物料入库 |  | WM.4.1 | 添加到货通知单功能 |  | 中
|  |  | WM.4.2 | 去掉头上的仓库属性 |  | 低
|  |  | WM.4.3 | 根据物料上的“批次管理”标识，和对应的批次规则设置，自动生成批次号。 | 在采购入库单的行记录上根据批次属性添加对应的填写信息和批次号。 | 高
|  |  | WM.4.4 | 入库前检查和入库后检查 |  | 高
|  |  | WM.4.5 | 单据的在线打印功能 |  | 高
| 退回供应商 |  | WM.5.1 | 添加默认的审批流 |  | 中
|  |  | WM.5.2 | 单据在线打印功能 |  | 高
|  |  | WM.5.3 | 添加配送单信息 | 例如车牌号、联系方式、联系电话、联系人等等 | 低
| 生产领料 | 备料通知 | WM.6.1 | 根据工单/任务的备料通知自动发送功能 | 需要发送任务代办、在大屏、移动端等地方显示；分为发送、签收、完备三个状态。 | 低
|  | 领料单 | WM.6.2 | 拣货 |  | 低
|  |  | WM.6.3 | 波次策略 |  | 低
|  |  | WM.6.4 | 生产领料支持备料和直接领料两种模式 | 如果备料，则在备料阶段进行拣货，然后选择对应的备料通知单；如果直接领料，则在领料阶段拣货。 | 低
|  |  | WM.6.5 | 将领料单分解为起草审批和拣货两个阶段 | 由生产人员起草，明确物资种类和数量，由仓库人员确定实际拣货的批次、位置和数量。 | 高
|  |  | WM.6.6 | 领料时的BOM物料验证 | 领取BOM范围外的物料时进行校验和提示 | 中
|  |  | WM.6.7 | 超领提示 | 物料超领时进行校验和提示；可以在物料产品上设置一个允许的超领比例/损耗率。 | 中
|  |  | WM.6.8 | 添加物料的需求时间 | 在领料单头上添加一个物料的需求时间，明确到分钟 | 中
|  |  | WM.6.9 | 起草领料单时，自动根据生产工单添加BOM物料行。 |  | 低
| 生产退料 |  | WM.7
| 线边库 |  |  | 系统自动生成的线边库不可以删除及编辑 |  | 中
| 生产消耗 |  | WM.8.1 | 生产消耗时的批次过滤 | 当前版本的生产消耗直接从线边库按物料的出入库时间来；需要考虑生产工单的产出和工单之间的依赖关系；避免不同组工单物资的消耗。 | 中
产品产出
| 产品入库 |  | WM.9
| 销售出库 |  | WM.10
| 销售退货 |  | WM.10
| 移库 |  | WM.11
| 物资盘点 |  | WM.12
| 杂项出库 |  | WM | 增加期初库存导入功能 |  | 高
| 封箱、拆箱 |  | WM.13
WM.13.1
| 外协退料 |  |  |  |  | 低
| 库存事务 |  | WM.15.1 | 添加一个库存出入库记录查看界面 |  | 低
| 库存现有量 |  | WM.14.1 | 按批次等字段展示库存 |  | 高
|  |  | WM.14.3 | 批次相关属性展示 | 为批次字段添加超链接，展示与批次相关的属性 | 高
|  |  | WM.14.2 | 安全库存预警 | 增加一个选项，勾选后展示超出预警阈值的库存 | 中
|  |  | WM.14.3 | 增加批量冻结和解冻按钮 | 最好通过SQL方式批量处理 | 中
|  |  | wm.16.1 | 可视化的仓库库存情况查询展示 | 采用图形化的方式展示仓库中各个库区库位的库存情况 | 低
|  |  | WM.14.1 | 物料需求计算 | 根据当前排产和产品BOM组成情况，计算未来一段时间各个物料的需求情况，并与库存情况的对比分析，能够导出对应的的物料需求计划
| 库存核心 | 批次管理
|  |  | WM.17.1 | 入库日期精确到秒 | 所有出入库的单据的入库日期精确到秒 | 中
库存物资冻结
|  | 仓库冻结 |  | 仓库冻结处理逻辑
库区冻结处理逻辑
库位冻结处理逻辑
先进先出
| 赋码管理 | 条码规则 | WM.15 | 物料条码
|  |  | WM.15.1 | 库存条码
|  |  | WM.15.2 | 设备条码
|  |  | WM.15.3 | 工作站条码
|  |  | WM.15.4 | 箱条码
|  |  | WM.15.5 | 人员二维码
|  |  | WM.15.6 | 工单条码 | 以便支持扫码登录
|  | 标签模板 | WM.16 | 标签打印模板在线制作 |  | 中
|  | 赋码清单 | WM.17 | 批量打印功能
WM.18
WM.19
物联网
接口管理 | ERP接口 | 基础数据同步
采购数据同步
销售数据同步
库存数据同步
PLM接口
| 数采接口 | 生产进度采集
生产工艺采集
质量数据采集
报表管理 | 报表配置 |  | RP.1 | ureport集成
| 报表列表 | 生产日报 | RP.2
|  | 班次报表 | RP.3
|  | 设备报表 | RP.4
|  | 库存现有量 | RP.5
|  | 车间机台生产月报表 | RP.6
|  | 产品月度生产报表 | RP.7
|  | 产品物料追溯生产报表 | RP.8
|  | 物料入库月结统计报表 | RP.9
|  | 物料出库月结统计报表 | RP.10
|  | 停机分析日报表 | RP.11
|  | 不良分析日报表 | RP.12
|  | 机台维修统计报表 | RP.13
|  | 模具维修保养报表 | RP.14
|  | 生产巡检日报表 | RP.15
|  | 机台效率月统计报表 | RP.16
|  | OEE日统计报表 | RP.17
系统管理 | 首页 | 通知公告 |  | 每个人都可以看到
|  | 我的待办 |  | 每个人都可以看到
|  | 排班情况 |  | 每个人都可以看到
|  | 库存统计模块 |  | 库存人员
|  | 生产工单列表模块 |  | 生产人员
|  | 质量统计模块 |  | 质量人员
|  | 设备统计模块 |  | 设备人员
用户管理
机构管理
岗位管理
系统字典
业务字典
菜单管理
顶部菜单
预警设置
| 参数管理 |  |  | 添加项目LOGO、公司名称配置项 |  | 中
告警管理
文件管理
| 定时任务 |  |  | 数据库定时备份
文件定时备份
租户管理
应用管理
编码生成规则
触控屏 | 登录注销 |  | PAD.1
| 系统配置 | 服务器地址配置 | PAD.2
|  |  | PAD.3 | 工序较多的情况下，TAB的选择
| 首页 |  | PAD.4 | 首页TAB切换样式修改
| 生产 | 生产切换 | PAD.5
|  |  | PAD.5.1 | 任务清单样式修改
|  | 工作站切换 |  | 点击工作站切换时，重新从后台加载工作站列表
|  | 上下模 | PAD.6
|  | 开始、暂停、完成 | PAD.7 | 开始生产之前的物料齐套检查 | 根据当前生产任务的数量，检查领料单的领料记录是否满足。提醒是否继续开始生产。
|  | 生产报工 | PAD.8
|  | 投料清单 | PAD.6 | 投料清单生成
|  |  | PAD.6.1 | 领料单选择
|  |  | PAD.6.2 | 流转单选择
|  |  | PAD.6.3 | 投料清单样式修改
|  | 流转单打印 | PAD.7 | 流转单生成
|  |  | PAD7.1 | 条码打印机对接
|  | SOP\SIP | PAD.8
安灯呼叫
|  | 不良录入 | PAD.9
|  | 停机录入 | PAD.10
| 设备 | 点检
保养
状态切换
| 库存 | 备料通知
生产领料
生产退料
产品入库
质量
| 通用 | 实时消息通知 | PAD.12
PAD.13
PAD.14
手机端 | 消息通知 |  | PH.1
| 首页 |  | PH.2
| 生产 |  | PH.3
| 设备 |  | PH.4
| 仓储 |  | PH.5
| 质量 | 来料检验 | PH.6
|  | 过程检验 | PH.7
|  | 出货检验 | PH.8
PDA | 物料入库 |  | PDA.1
| 领料出库 |  | PDA.2
| 产品入库 |  | PDA.3
| 产品出库 |  | PDA.4
| 移库 |  | PDA.5
| 盘点 |  | PDA.6
| 库存查询 |  | PDA.7
| 拆箱、封箱 |  | PDA.8
大屏看板 | 驾驶舱 |  | SC.1
| 生产看板 |  | SC.2
| 排机看板 |  | SC.3
| 设备维保看板 |  | SC.4
| 模具维保看板 |  | SC.5
| 仓储看板 |  | SC.6
| 质量看板 |  | SC.7